## Sheet1
Dates | story points | total points | Completed | Estimated work
2018-10-16 | 70 | 61 | 5 | 0
2018-10-17 | 65 | 61 | 5
2018-10-18 | 60 | 61 | 5
2018-10-19 | 55 | 61 | 5
2018-10-20 | 50 | 61 | 5
2018-10-21 | 45 | 61 | 5
2018-10-22 | 40 | 61 | 7
2018-10-23 | 35 | 61 | 38
2018-10-24 | 30 | 61
2018-10-25 | 25 | 61
2018-10-26 | 20 | 61
2018-10-27 | 15 | 61
2018-10-28 | 10 | 61
2018-10-29 | 5 | 61
2018-10-30 | 0 | 61 |  | 60